项目人员核心考核指标表现

- 人员考核核心指标评价维度与权重

| 描述 | 维度 | 核心指标及概念 | 目的 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标及关键任务达成 | 结果 | KTA = 计划已完成关键任务权重之和/计划关键任务权重之和×100% | 完成程度 | 50% |
| 交付及时性与计划管理 | 过程/效率 | 1.及时完成率=按时完成/（按时完成+延期完成） 2.未完成延期率=未完成延期/（未完成未延期+未完成延期项目） | 预测性 及管控 | 30% |
| 有效时间投入 | 投入 | 1.累计延期比率=累计延期时长/（有效工作时长+累计延期时长） 2.有效工作时长（专注） 3.累计延期时长 | 工作饱和及产出 | 10% |
| 质量与返工控制 | 返工 | 1.一次通过率：一次验收通过任务数/到验收任务数 2.返工次数 | 减少堵塞 | 10% |

说明：重要：一般重要：普通=4:3:2来划分
例如：KTA =（4+3+2）/（4+3+2）=100%

- 项目成员评价数据报告

全部、当月、当周

| 序号 | 姓名 | 部门 | 关键任务达成率 | 交付及时性与计划管理 |  | 工作负荷与投入有效性 |  |  | 质量与返工控制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 及时完成率 | 未完成延期率 | 累计延期比率 | 有效工作时长 | 累计延期时长 | - 一次通过率 | 返工次数计算 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目成员得分总结（项目完工）

评分情况获得

| 序号 | 姓名 | 部门 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

总分计算：

例如：= 维度1(分)*0.5 + 维度2及时(分)*0.15 + 维度2延期(分)*0.15+维度3（分）*0.15+ 维度4(分)*0.1

评分规则：

5 分制评分规则（每个维度可量化打分）

每个维度按关键指标映射到 1-5 分，再按权重加权汇总。

维度 1：目标与关键任务达成（50%）

5 分：KTA ≥ 95%

4 分：90%–94%

3 分：80%–89%

2 分：60%–79%

1 分：< 60%

维度 2：交付及时性与计划管理（30%）

及时完成率（15%）

5分：及时完成率≥ 95%

- 4 分：90%–94%

- 3 分：80%–89%

- 2 分：60%–79%

- 1 分：< 60%

未完成延期率（15%）

5 分：未完成延期率 ≤ 5%

4 分：>5%–10%

3 分：>10%–20%

2 分：>20%–35%

1 分：>35%

- 维度 3：有效时间投入（10%）

- 累计延期比率

- 5 分：累计延期比率≤ 5%

- 4 分：>5%–10%

- 3 分：>10%–20%

- 2 分：>20%–35%

- 1 分：>35%

- 维度 4：质量与返工控制（10%）

- 一次性通过率

- 5分：一次性通过率≥ 95%

- 4 分：90%–94%

- 3 分：80%–89%

- 2 分：60%–79%

- 1 分：< 60%